附件1

2021年县（区）司法局问题整改清单

| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限及工作计划 | 分管领导及责任 人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 1 | 法治建设整体水平不高。 | 加强依法治区办自身建设，压实各部门、各街道的责任，统筹推动法治建设提升到新台阶。 | 以区委全面依法治区委员会名义转发市委依法治市委员会贯彻落实《关于将党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责纳入年终述职内容的实施意见》的通知，压实各部门法治建设领导责任。 | 召开局机关干部的作风纪律会议（含司法所长），转变作风，压实责任，形成共识。 | 制订法治建设工作要点，印发实施，组织召开有关行政部门负责人会议。 | 开展执法检查、督查，向区政府常务会、区委常委会专题汇报工作。做好检查总结、汇报工作。召开第三次区委依法治区委员会会议。 | 庞陈春 刘倩雯 | 海城区 |
| 2 | 矛盾纠纷及时调处率满意度季度性波动大。 | 建立矛盾纠纷排查调处有效机制，加强深入指导、督查。充分整合各方力量参与矛盾纠纷化解机制。建立奖惩机制，形成良好干事创业环境。 | 结合全国“两会”前维稳工作安排召开会议，强化矛盾纠纷调处责任。 | 坚持每月一排查制度，及时掌握、分析、指导各司法所、调委会加强有关调处工作，印制一批宣传资料组织发放到居民户。 | 坚持每月一排查制度，召开一次专题推进会，听取各司法所汇报。 | 坚持每月一排查制度，组织2次调解工作业务培训。 | 庞陈春 周 绚 | 海城区 |
| 3 | 司法所规范化建设滞后。 | 制定规范化建设计划，与各街道办事处充分沟通，结合街道综治中心建设，争取支持，落实各个街道司法所的用房需求。规范各功能室及相关制度上墙，人员配置到位。 | 深入各司法所调研，具体了解情况，与街道办领导协商解决司法所业务用房的问题，将有条件申报司法所建设项目的及时申报。 | 具体推进解决司法所用房工作，并向区委、区政府相关领导汇报，争取支持。 | 解决司法所基本用房问题，指导司法所完善相关制度、工作机制。 | 坚持规范化开展司法所各项工作，指导各司法所创新开展工作，总结提炼亮点工作。 | 庞陈春 周 绚 | 海城区 |
| 4 | 三会一课开展不够规范化 | 严格按照《北海市党支部建设标准》开展三会一课。 | 学习《北海市党支部建设标准》，健全银海区司法局党支部三会一课制度。 | 长期坚持。 每月至少开展一次党员大会、支委会、每季度上一次党课，做好签到工作。 | 长期坚持。 每月至少开展一次党员大会、支委会、每季度上一次党课，做好签到工作。 | 长期坚持。 每月至少开展一次党员大会、支委会、每季度上一次党课，做好签到工作。总结三会一课开展情况。 | 谭宏亮 叶小霞 | 银海区 |
| 5 | 行政复议人员缺少 | 加强行政复议规范化建设，健全行政复议机构，培养专业化、高效化的工作队伍，确保复议案件依法由3名以上复议人员办理，全面提升依法有效化解行政争议的工作水平 | 加强向区委区政府领导汇报，积极与组织人事编制部门交流，争取人员配齐配强。 | 加强向区委区政府领导汇报，积极与组织人事编制部门交流，争取人员配齐配强。 | 加强向区委区政府领导汇报，积极与组织人事编制部门交流，争取人员配齐配强。 | 加强向区委区政府领导汇报，积极与组织人事编制部门交流，争取人员配齐配强。 | 李 勇 黄小云 | 银海区 |
| 6 | 乡镇司法所人员配备不齐 | 争取完善司法所工作人员配齐配强 | 加强与组织部门的沟通，配齐配强司法所工作人员 | 加强与组织部门的沟通，配齐配强司法所工作人员 | 加强与组织部门的沟通，配齐配强司法所工作人员 | 加强与组织部门的沟通，配齐配强司法所工作人员 | 李 勇 符其麟 | 银海区 |
| 7 | 北海市智慧矫正移动平台小程序离线率高 | 1、收集存在的问题和意见建议报到市局矫正科 2、加强社区矫正对象定位管理 | 进一步估化系统联合技术人员解决离线率高的问题 | 完善系统建设，加强日常监督。 | 加强日常监督。 | 加强日常监督。 | 曾达雄 赵紫兰 | 铁山港区 |
| 8 | 未安排律师到公共法律服务中心值班 | 尽快安排律师到县公共法律服务中心值班，并按照相关标准发放补贴 | 与各律师所协调对接 | 落实补贴资金 | 落实律师值班 | 落实律师值班 | 冯基文 马艳娜 | 合浦县 |
| 9 | 矛盾纠纷及时调处率偏低 | 加强宣传，完善矛盾纠纷多元化解机制 | 继续在全县开展“六个一”宣传活动 | 筹备建立矛盾纠纷多元化解中心 | 建立矛盾纠纷多元化长效机制 | 加强指导，推进工作 | 凌国际 陆梁桂 | 合浦县 |
| 10 | 对基层法律服务所、法律服务工作者的监督管理有待加强 | 结合“双随机一公开”的要求监督检查法律服务所及法律服务工作者的执业情况 | 制定“双随机一公开”年度检查计划 | 开展年中检查1次 | 作检查报告 | 开展年终检查1次并做检查报告 | 冯基文 韩 缨 | 合浦县 |
| 11 | 社区矫正信息化监督管理工作力度不够 | 加强运用电子信息化核查、监管，包括珠城矫务小程序、微信定位，定位手机等多种方式对社区矫正对象进行监管。 | 完善制度，要求司法所每日不定时对社区矫正对象进行定位抽查 | 组织社区矫正对象进行集中教育学习，学会操作定位小程序或者微信共享位置功能 | 及时对不配合电子信息化核查工作的社区矫正对象进行惩处 | 信息化监督管理工作日常化，社区矫正对象电子信息化核查、监管率达到100％ | 凌国际 王允辉 | 合浦县 |

附件2

2021年县区司法局目标任务清单

| 序号 | 目标任务 | 完成时限 | 目标任务工作进度计划 | 分管领导 及具体责任 人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |  |
| 1 | 组建海城区法治宣讲团进村（社区）、进学校、进企业、进单位开展法治宣传活动。 | 2021 12 | 制定海城区法治宣讲团方案。 | 落实组建海城区法治宣讲团队伍，开展法治宣传进村（社区）活动。 | 开展法治宣传进学校、进企业活动。 | 开展法治宣传进单位活动。 | 庞陈春 刘倩雯 | 海城区 |
| 2 | 推进公共法律服务体系建设，加强法律服务进机关、进学校、进企业等。 | 2021 12 | 制定海城区公共法律服务进基层方案。 | 开展公共法律服务进村（社区）。 | 开展公共法律服务进企业（重点工业园区企业）。 | 开展公共法律服务进学校。 | 陈家堂 周 绚 | 海城区 |
| 3 | 拓展和提升普法阵地，整合各方资源探索创新组织开展群众喜闻乐见的普法活动。 | 2021 12 | 深入各街道、村（社区）调研，掌握可供建设法治小广场的地点。与街道沟通，做好法治广场建设的计划。 | 向区委、区政府汇报，争取支持，统筹落实好法治广场建设的资金，建设设计等。 | 结合实际建设法治广场。结合节日及建党100同年，组织开展丰富多彩的普法宣传活动。 | 组织开展丰富多彩的普法宣传活动。总结提炼普法亮点经验。 | 庞陈春 刘倩雯 | 海城区 |
| 4 | 广泛开展矛盾纠纷的排查和及时调处，切实维护社会稳定。 | 2021 12 | 召开专题会议，对2020年度的矛盾纠纷及时调处满意度进行分析，并对2021年第一季度开展矛盾纠纷的排查和及时调处工作进行研究部署。 | 坚持每月的矛盾纠纷的排查化解制度，在重大敏感时期或重大节假日组织开展集中的矛盾纠纷大排查大调处，做到矛盾纠纷早发现、早化解。 | 开展矛盾纠纷的化解，深入街道司法所、村（社区）指导工作。加大法院诉前调解室的调处力度，推动建立司法所和派出所有效融合的矛盾纠纷的调处机制。 | 开展矛盾纠纷的化解，组织开展调解业务培训。 | 庞陈春 刘倩雯 | 海城区 |
| 5 | 加强社区矫正规范化管理，确保监管安全。 | 2021 12 | 结合我区社区矫正人员相对多、人员类别、结构复杂等实际情况，进一步建立健全管理制度，明确局机关和司法所的监管责任。 | 开展社区矫正法的宣传，局机关加强对司法所的管理的指导和督查。同时，落实与联席成员单位的工作机制，信息共享，形成监管合力。 | 召开工作推进会，听取各司法所的工作汇报，对下阶段工作进行部署。坚持严管，开展对各司法所工作台账的检查，发现问题及时纠正。 | 加强日常的检查和指导。确保工作规范有序。 | 庞陈春 邓 佳 | 海城区 |
| 6 | 开展司法助力乡村振兴专项活动 | 2021 12 | 研究制定《银海区司法局开展司法助力乡村振兴专项活动方案》，到辖区各镇开展调研。 | 督促指导各镇按照活动方案落实司法助力乡村振兴相关工作 | 督促指导各镇按照活动方案落实司法助力乡村振兴相关工作。 | 检查辖区各镇司法所开展司法助力乡村振兴工作成效 | 李 勇 谢小琴 | 银海区 |
| 7 | 设立社区矫正委员会 | 2021 06 | 向区政府提出设立社区矫正委员会的请示 | 成立银海区社区矫正委员会，落实并完善各项机制。 | 按要求推进工作 | 按要求推进工作 | 刘 晓 黄 洁 | 银海区 |
| 8 | 建成银海区业务办公大楼 | 2021 06 | 完成主体建设 | 装修 | 装修 | 建成 | 李 勇 赖爱华 | 银海区 |
| 9 | 组织开展全区基层人民调解员业务培训 | 2021 06 | 对人民调解员调解能力薄弱环节调查了解 | 组织辖区人民调解员开展相关业务技能培训 | 继续指导基层加强学习 | 继续指导基层加强学习 | 李 勇 符其麟 | 银海区 |
| 10 | 推广矛盾纠纷多元化解银海工作模式 | 2021 12 | 对辖区矛盾纠纷调解工作专题调研。 | 总结侨港一站式多元解纷工作室做法，提炼工作室的工作模式、做法向辖区推广。 | 指导辖区开展矛盾纠纷多元化解工作机制，积极探索旅游等行业矛盾纠纷多元调解工作机制。 | 指导辖区开展矛盾纠纷多元化解工作机制，积极探索旅游等行业矛盾纠纷多元调解工作机制。 | 李 勇 符其麟 | 银海区 |
| 11 | 开展法治宣传专项活动 | 2021 12 | 在福成镇竹林村开展《民法典》、《老年人权益保障法》《义务教育法》《法律援助条例》《土地管理法》《城乡规划法》等法律法规宣传。 | 开展《民法典》《国家安全法》《未成年人保护法》《义务教育法》《社区矫正法》等法治进乡村、法治进校园、法治进社区等宣传活动。 | 开展《民法典》《法律援助条例》《未成年人保护法》《义务教育法》《社区矫正法》等送法上渔船、法治进乡村、法治进校园、法治进社区等宣传活动。 | 开展“12.4”国家宪法日集中宣传活动 | 李 勇 叶小霞 | 银海区 |
| 12 | 组织开展银海区学法用法考试 | 2021 12 | 制定普法工作方案（计划） |  | 制定银海区学法用法考试工作方案 | 组织开展银海区学法用法考试 | 李 勇 谢小琴 | 银海区 |
| 13 | 建设远程视频帮教探访平台 | 2021 12 | 制定建设方案 | 完成所辖乡镇司法所终端部署 | 进一步按要求推进，检查落实情况。 | 进一步按要求推进，检查落实情况。 | 曾达雄 赵紫兰 | 铁山港区 |
| 14 | 加强司法行政队伍建设 | 2021 | 制定培训工作计划 | 举办司法行政业务培训班 | 检查培训学习效果 | 检查培训学习效果 | 郑连海 欧 萍 | 铁山港区 |
| 15 | 行政复议体制改革编制保障问题 | 2021 06 | 请示协调组织编制部门增核行政复议编 | 落实行政复议编制 | 按要求推进工作 | 按要求推进工作 | 郑连海 吴伯君 | 铁山港区 |
| 16 | 加强业务培训，努力提高调解员的业务水平 | 2021 | 制定培训工作计划 | 举办基层人民调解员培训班 | 以案带教，业务指导基层调解员 | 按要求推进工作 | 郑连海 郑春婷 | 铁山港区 |
| 17 | 加强法治铁山港区建设 | 2021 | 开展民法典宣传 | 制定八五普法规划 | 举办行政执法人员培训班。 | 全面完成上级各项绩效考评任务务群众。 | 郑连海 郑连婷 | 铁山港区 |
| 18 | 加强各部门的行政执法监督 | 2021 | 编制年度监督方案 | 到重点进行现场监督检查 | 对执法案件进行评议 | 按要求推进工作 | 郑连海 吴伯君 | 铁山港区 |
| 19 | 安排律师到公共法律服务中心值班 | 9月底 | 与各律师所协调对接 | 落实资金 | 落实律师值班 | 按要求推进工作 | 冯基文 马艳娜 | 合浦县 |
| 20 | 提高矛盾纠纷及时调处率 | 9月底 | 继续在全县开展“六个一”宣传活动 | 筹备建立矛盾纠纷多元化解中心 | 建立矛盾纠纷多元化长效机制 | 按要求推进工作 | 凌国际 陆梁桂 | 合浦县 |
| 21 | 加强对基层法律服务所、法律服务工作者的监督管理 | 12月底 | 制定“双随机一公开”年度检查计划 | 开展年中检查1次 | 作检查报告 | 开展年终检查1次并做检查报告 | 冯基文 马艳娜 | 合浦县 |
| 22 | 依法设立合浦县社区矫正机构 | 2021 | 学习已成立社区矫正机构的地区的相关经验。向县委县政府请示汇报，积极推进依法设立我县社区矫正机构，承担我县社区矫正工作 | 召开合浦县社区矫正委员会第一次会议，共同研讨我县社区矫正机构设立问题及社区矫正相关工作衔接问题 | 争取依法设立我县社区矫正机构 | 县社区矫正机构依法开展社区矫正工作 | 凌国际 王允辉 | 合浦县 |

附件3

2021年县区司法局争创加分（亮点）清单

| 序号 | 争创加分亮点 | 争创亮点层级（国家、自治区、市级） | 完成期限 | 具体争创措施 | 分管领导 具体责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打造自治区级矛盾纠纷调解室（“甘棠树下”调解室） | 自治区 | 2021年12月底 | 以中街街道为试点，创新调解模式。 1.提炼“甘棠树下”调解要义，构建调解工作机制，完善硬件设施；2.发挥“甘棠树下”调解工作实效，争优创先；3.以点带面，全面提升、完善辖区各人民调解室工作实效，实现基层自治。 | 庞陈春 周 绚 | 海城区 |
| 2 | 组织法治宣讲团，深入开展学校、企业、村（社区）系列宣讲活动 | 市 级 | 2021年12月底 | 组建由3-5名律师组成的宣讲团，明确主题，专题课件，授课责任到具体律师，有计划组织开展系列巡讲活动，提升法治宣传成效。 | 庞陈春 刘倩雯 | 海城区 |
| 3 | 争创自治区民主法治示范村（社区） | 自治区 | 2021年12月底 | 指导辖区各镇村社区依法治理。 | 李 勇 谢小琴 | 银海区 |
| 4 | 打造自治区级矛盾纠纷调解工作室 | 自治区 | 2021年12月底 | 完善提升侨港多元解纷工作室。 | 李 勇 符其麟 | 银海区 |
| 5 | 智慧矫正建设 | 自治区 | 2021年12月底 | 完善社区矫正中心和各司法所的智慧矫正中心 | 曾达雄 赵紫兰 | 铁山港区 |
| 6 | 自治区司法厅确定的全区第二批“智慧矫正”试点单位，立足我县社区矫正信息化建设现状，根据司法部《关于加快推进全国“智慧矫正”建设的实施意见》及自治区司法厅《关于加快推进全区“智慧矫正”建设的实施方案》，以通过上级验收为目标，做好“智慧矫正”试点建设工作。 | 自治区 | 2021年 6月底 | 1、建设社区矫正指挥中心，将社区矫正中心监控、司法所监控、移动监控、电子定位监控、视频点名五位于一体，完成实时监控、远程督察、立体防控、快速协同、应急处置指挥体系的建立。2、建设远程视频督察系统；3、建设视频会议系统；4、加强数据中心建设。 | 凌国际 王允辉 | 合浦县 |
| 7 | 打造建设合浦县矛盾纠纷多元化解中心，建立健矛盾纠纷多元化解机制，聚合资源力量，进一步完善人民调解、行政调解、司法调解、仲裁联调联动工作体系，建立全面覆盖民事、商事、行政等领域的矛盾纠纷多元化解平台，提升社会治理体系和社会治理现代化水平。 | 自治区级 | 2021年10月 | 争取县委县政府的支持，协助县委政法委，制定相关工作方案，整合全县相关职能部门力量，完成合浦县矛盾纠纷多元化解中心建设。 | 凌国际 陆梁桂 | 合浦县 |